## Feuille1
Tâche	Début	Fin	Jan	Fév	Mar	Avr
Analyse de la ligne	01/01/24	20/01/24	X
Identification des problèmes	15/01/24	05/02/24	X	X
Recherche de solutions	01/02/24	20/02/24		X
Mise en place des actions	15/02/24	20/03/24		X	X
Modification technique	15/02/24	25/03/24		X	X
Réorganisation de la ligne	01/03/24	25/03/24			X
Tests et ajustements	20/03/24	10/04/24			X	X
Suivi des performances	01/04/24	30/04/24				X